## Slide 1
指導老師：蔡振昌 教授
組員：黃怡萍
吳致毅
張哲誌
許婉柔
李浩銘
專案名稱：異業結盟
相關企業：JIT快速剪髮

## Slide 2: 大 綱
第二章 專案範疇評估資訊
第一章 專案章程
第三章 時間管理
第四章 成本管理
第五章 品質管理
第六章 人力資源管理

## Slide 3
專案名稱 :異業結盟 | 
一、專案目的 | 以異業結盟進展行銷、提升品牌、知名度、業績
二、專案目標 | 尋找二百公尺內的攤販及業者，在一個月內發出一萬份及有促銷活動的廣告樣品﹝紙袋、塑膠袋、紙盒等﹞
三、高階需求 | 透過異業結盟與對方互惠方式，降低成本提高績效。
四、初步里程碑 | 第一個月內找出合作的廠商及攤販業者 第二個月找出執行所需的樣品並製作廣告Logo 第三個月開始執行專案 開幕促銷活動期間達整體業績60%
五、概估預算 | 10,000元
六、專案核准需求 | JIT老闆
七、委派的專案經理 | 黃怡萍
八、委派的專案經理 的責任及權限 | 在9/20前，完成預算10000元以下，找到合作部門(產、銷、財) ，並開始執行專案
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購

## Slide 4
姓名 | 重要需求(關注的議題、需求的資訊內容、溝通偏好) | 主要期望/關切利益 | 重要等級 | 影響階段（IPECC）
印刷廠商 | JIT與連鎖業者結盟後的訂單量且提高業績與銷售量 | 1.增加利潤 2.增加知名度 | Ⅳ | 規劃
連鎖業者 (200公尺內) | 結盟後成本降低與袋子使用的安全性 | 1.降低成本 2.增加知名度 3.優惠活動 | Ⅱ | 執行
消費者 | 交通方便、剪髮快速、造型好看 | 1.專案失敗 2.間接獲利 | Ⅲ | 結束
JIT | 將廣告效果交付給對本店有利的連鎖業者 | 1.方便 2.快速 3.好看 | Ⅰ | 起始、規劃、執行、監控、結束
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購

## Slide 5
專案需求分析
需求說明 | 納入 原因 | 提出者 | 優先 等級 | 版 本 | 執行 摘要 | 完成 日期 | 限制 條件 | 假設 事項
網站 連結 | 增加 知名度 | 全體專案成員 | Ⅰ | 2 | 官方網站 設立連結 | 9/20 | 無網站 連結 | 無網站連結
款式 多樣化 | 增加 利潤 | 全體專案成員 | Ⅱ | 2 | 廠商製作Logo 多樣化 | 9/15 | 成本 過高 | 長鞭 效應
優惠 活動 | 增加 業績 | 全體專案成員 | Ⅲ | 2 | 與結盟業者 推出優惠活動 | 9/20 | 成本 不足 | 意見 不合
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購

## Slide 6
專案範疇聲明
專案範疇聲明
一、產品範疇描述: 尋找二百公尺內連鎖業者結盟，並在9月20日前將10000份的廣告樣本於促銷活動期間發放完畢，整體預算為一萬元以內。
二、專案交付標的: 交付廣告樣本時以簽收單據予以驗證。
三、產品驗收準則: 袋子安全性須符合店家需求。
四、專案邊界: 二百公尺內連鎖業者、促銷活動期間內、預算一萬元內。
五、專案限制條件: 預算、時間與業者同意結盟與否
六、專案假設事項: 需求訊號不明造成長鞭效應、結盟業者數過多導致成本增加、結盟業者無 法合作導致專案中止、合作過程意見不合。
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購

## Slide 7
工作分解結構（WBS）
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購
異業結盟
1.
尋找結盟廠商
2.
尋找印刷廠商
3.
執行
4.
效益評估
4-1.成果調查
1-1
訪談
1-2
決定結盟條件
1-3
簽約
2-1選定樣式
2-2
樣式價格擬訂
2-3訂購批量
3-1發放產品
3-2簽訂合約
3-3 以
驗證方式確保專案執行
4-2憑券回收
4-3發放批量過多過少查詢
1-1.1
JIT
1-1.2廠商
1-1.1.1促銷期間內
發完廣告樣品
1-1.1.2
廣告
樣品
確實
發放
完成
1-1.2.1
符合廠商需求
1-1.2.2
降低成本
1-1.2.3
免費提供
廣告樣本

## Slide 8
活動清單
主活動 ID/名稱 | 次活動ID/名稱 | 活動描述 | 執行 負責人 | 先行 活動 | 工期 (時/天)
1.尋找 結盟業者 | 1-1訪談 | 1.尋找200公尺內的結盟業者 2.確定業者後開始進行洽談 | 黃怡萍 | 尋找結盟廠商 | 15
 | 1-2決定結盟條件 | 1.協商簽約條件 2.條件內容如成本,需求性等 | 黃怡萍 | 尋找結盟廠商 | 8
 | 1-2.1 JIT | 1.促銷期間內發完廣告樣本 2.廣告樣本確實發放完成 | 黃怡萍 | 決定結盟條件 | 3
 | 1-2.2廠商 | 1.符合廠商需求性 2.降低成本 3.免費提供廣告樣本 | 張哲誌 | 決定結盟條件 | 3
 | 1-3簽約 | 1.於指定日簽約,互相交換合約 | 張哲誌 | 尋找結盟廠商 | 2
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購

## Slide 9
2.尋找印刷廠商 | 2-1選定款式 | 1.確認業者需求款式 2.依業者指定,設計款式 | 張哲誌 | 尋找印 刷廠商 | 8
 | 2-2樣本價格擬定 | 1.與印刷廠協商批量價格 2.進行殺價空間 3.雙方認同價格擬定 | 吳致毅 | 尋找印 刷廠商 | 15
 | 2-3訂購批量 | 1.與業者確認需求批量 2..通知印刷廠商開始執行 3.確認交貨時間 | 吳致毅 | 尋找印 刷廠商 | 7
3.執行 | 3-1發放產品 | 1.以抽樣方式檢驗是否合乎業者 需求性 2.通過檢驗後開始發放至結盟店 家 | 吳致毅 | 執行 | 7
 | 3-2簽訂合約 | 1. 簽收單據上表示業者確實使用 本產品 2. 將產品送至店家時,請業者簽 收單據,以示產品確認無誤 | 李浩銘 | 執行 | 7
 | 3-3以驗證方式確保專案執行 | 1.隨機選取時間,監督業者以確保 專案執行,以拍照等驗證方式證 明 | 李浩銘 | 執行 | 6

## Slide 10
4.效益評估 | 4-1成果調查 | 1.統計促銷期間與去年同期營業 額是否成長 | 李浩銘 | 效益評估 | 10
 | 4-2憑卷回收 | 1.促銷活動後回收優惠卷,統計使 用者多少 | 許婉柔 | 效益評估 | 28
 | 4-3發放批量過多、過少之查詢 | 1.活動結束後統計各家業者產品 的剩餘數量 2.依業者實際需求量,評估後續發 放批量,以避免長鞭效應 | 許婉柔 | 效益評估 | 3

## Slide 11
主活動 | 次活動 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
尋找結盟業者 | 訪談 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 決定結盟條件 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | JIT |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 廠商 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 簽約 |  |  |  |  |  |  |  | 
尋找印刷廠商 | 選定款式 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 樣本價格擬定 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 訂購批量 |  |  |  |  |  |  |  | 
里程碑
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購

## Slide 12
主活動 | 次活動 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
執行 | 發放產品 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 簽訂合約 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 以驗證方式確保專案執行 |  |  |  |  |  |  |  | 
效益評估 | 成果調查 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 憑卷回收 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 發放批量過多、過少之查詢 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
發展時程
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購
執行(天)
JIT(3天)
尋找印刷廠商(天)
選定款式(8天)
樣式價格擬定(15天)
訂購批量(7天)
發放產品(7天)
效益評估(天)
成果調查(10天)
憑卷回收(28天)
發放批量過多、過少查詢(3天)
以驗證方式確保專案執行(6天)
簽訂合約(7天)
尋找結盟廠商(天)
訪談(15天)
廠商(3天)
簽約(2天)
決定結盟條件(8天)

## Slide 14
估算成本
專案名稱：異業結盟 製表人： 版本： 4 日期：2015/09/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 各活動成本細項 |  |  |  |  |  |  |  | 
活動ID | 活動名稱 | 工時資源 |  |  | 材料資源 |  |  | 成本資源(差旅費…等) | 各活動成本 (元) | 管制帳戶 ID
 |  | 變動成本 (元) | 固定 成本 (元) | 小計 | 變動成本 (元) | 固定成本 (元) | 小計 |  |  | 
1-1 | 尋找結盟業者 |  |  |  |  |  |  | 出差費(2000) | 2000 | 8000
2-1 | 選定款式 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 出差費(500) | 502.4 | 7497.6
2-2 | 樣本價格擬定 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 出差費(1000) | 1001.5 | 6496.1
2-3 | 訂購批量(200) |  |  |  |  | 300 | 300 | 電話費(50) | 350 | 6146.1
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購

## Slide 15
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購
活動ID | 活動名稱 | 工時資源 |  |  | 材料資源 |  |  | 成本資源(差旅費) | 各活動成本(元) | 管制帳戶 ID
 |  | 變動成本 (元) | 固定 成本 (元) | 小計 | 變動 成本 (元) | 固定 成本 (元) | 小計 |  |  | 
3-1 | 發放產品 |  | 206 | 206 | 1.2 |  |  | 工讀金 | 207.2 | 5938.9
3-2 | 簽訂合約 |  |  |  |  |  |  | 出差費 | 500 | 5438.9
3-3 | 以驗證方式確保專案執行 (6小時) |  | 636 | 636 |  |  |  | 工讀金 | 636 | 4802.9
4-1 | 成果調查 |  | 1030 | 1030 |  | 500 | 500 | 工讀金 | 1530 | 3272.9
4-2 | 憑卷回收 |  | 618 | 618 |  |  |  | 工讀金 | 618 | 2654.9
4-3 | 發放批量過多、過少之查詢 |  |  |  |  |  |  | 電話費+ 出差費 | 500 | 2154.9
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計7845.1 | 

## Slide 16
成本關係示意圖
1.活動成本估計值
2.工作包成本估算
3.管制帳戶成本估算
4.專案成本估算
5.應變準備金
6.成本基準
7.管理準備金
8.專案(或成本準備金)預算
502.4
1001.5
350
636
500
2005.3
1343.84
3197.1
7845.1
1500
9345.1
500
9845.1
4648
2000
2648
2000

## Slide 17
規劃品質
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購
主活動 | 次活動 | 品質標準
樣本 | 安全性 | 確保產品不對人體造成傷害(如:燙傷、割傷等)
 | 成本 | 
 | 可靠度 | 產品的耐用性以及重複使用次數
專案團隊 | 服務態度 | 完成JIT所想不到的需求
結盟業者 | 合作愉快 | 取得廠商對我們的信賴
 | 互惠 | 兩者都有賺錢
JIT | 執行效率 | 方便、快速、好看
 | 業績成長 | 與去年同時期業績成長30%
 | 知名度 | 以憑卷回收達到25%
 | SOP(標準作業流程) | 準時達到交期日與結盟業者簽收訂購單

## Slide 18
範疇
時間
成本
章程
品質
人資
溝通
風險
採購
專案經理:黃怡萍
專案分組組長:張哲誌
許婉柔
李浩銘
吳致毅
功能部門經理田野調查
功能部門成員
功能部門成員
JIT
發起人:蔡振昌
專案管理教室1520
專案管理團隊
專案成員

## Slide 19
責任指派矩陣
 |  |  | 組織架構 |  |  |  | 
 |  |  | 專案經理 |  |  |  | 
 |  |  | 黃怡萍 | 許婉柔 | 張哲誌 | 李浩銘 | 吳致毅
WBS | 1.尋找 結盟業者 | 1-1訪談 | A | C | R | I | R
 |  | 1-2決定結盟條件 | A | R | I | C | R
 |  | 1-2.1JIT | A | R | C | R | I
 |  | 1-2.2廠商 | I | R | A | R | C
 |  | 1-3簽約 | C | I | A | R | R
 | 尋找 印刷廠商 | 2-1選定款式 | R | C | A |  | R
 |  | 2-2樣本價格擬定 | C | I | R | R | A
 |  | 2-3訂購批量 | R | I | R | C | A
 | 3.執行 | 3-1發放產品 |  | R | R |  | A
 |  | 3-2簽訂合約 | I | R | R | A | C
 |  | 3-3以驗證方式確保專案執行 | I | R |  | A | R
 | 4.效益 評估 | 4-1成果調查 | R | R | C | A | I
 |  | 4-2憑卷回收 | R | A |  | I | R
 |  | 4-3發放批量過多、過少之查詢 | C | A | R | R | I

## Slide 20
Q & A